## Projektplaner
Orwb
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. | [5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 4 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan) | [7 empty] | Ferien |  | Deadline
ID | AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | time axis 2019-01-07 to 2019-03-01
 | time axis 2019-01-07 to 2019-03-01
| Information | 1 | 5 | 1 | 4 | 50%
| Aktivität 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
| Aktivität 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
| Aktivität 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
| Aktivität 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
| Aktivität 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
| Aktivität 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
| Aktivität 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
| Aktivität 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
| Aktivität 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
| Aktivität 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
| Aktivität 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
| Aktivität 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
| Aktivität 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
| Aktivität 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
| Aktivität 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
| Aktivität 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
| Aktivität 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
| Aktivität 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
| Aktivität 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
| Aktivität 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
| Aktivität 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
| Aktivität 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
| Aktivität 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
| Aktivität 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
| Aktivität 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Arbeitsjournal
ID | Datum | Tätigkeit | Zeitaufwand in h | Bemerkungen
| 05.01.2019 | Beginn Dokumentaion | 1
| 14.01.2019 | Ausarbeitung Konzept | 1
|  | Erstellen Gantt Diagramm | 1
| 17.013.2019 | Ausarbeitung Konzept | 1
| 19.01.2019 | Website Framework | 1.5
|  | Installieren aller benötigen libraries | 0.5
| 20.01.2019 | Einarbitung P5 | 1.5
|  | Einarbeitung OO Js | 1.5
| 21.01.2019 | Anpassug Website | 1
|  | Einarbeitung P5 | 1.5
|  | Gespräch mit BMA | 0.5
| 24.01.2019 | Gravity und Jump implementiert. Code kommentiert | 2.5
Führung Journal
Dokumentation